## Hoja1
|  | 2017-09-01 |  |  | hasta abril 2018 |  |  |  | hasta sept. 2018
| Prel. | Prototipo des. |  |  | Prototipo Evolutivo |  |  |  | Inst. y Operación
| AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de Selección de un MCVS
- Identificar los posibles MCVS | bar: Prel. AP
- Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: Prel. AP
Proceso de Iniciación, Planificación y
Estimación del Proyecto
- Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: Prel. AP
- Asignar los recursos del proyecto. | bar: Prel. AP to Prototipo Evolutivo PP
- Definir el entorno del proyecto. | bar: Prel. AP
- Planificar la gestión del proyecto. | bar: Prel. AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
- Analizar riesgos. | bar: Prel. AP to Prototipo Evolutivo C
- Realizar la planificación de contingencias. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo Evolutivo PP
- Gestionar el proyecto. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo Evolutivo PP
- Implementar el sistema de informes de problemas. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo Evolutivo PP
- Archivar registros. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo Evolutivo PP
Proceso de Gestión de Calidad del Software
- Planificar la garantía de calidad del software. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo des. DEI; Prototipo Evolutivo ERS to Prototipo Evolutivo C
- Desarrollar métricas de calidad. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo des. DEI; Prototipo Evolutivo ERS to Prototipo Evolutivo C
- Gestionar la calidad del software. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo Evolutivo PP
- Identificar necesidades de mejora de la calidad. | bar: Prototipo des. ERI to Prototipo Evolutivo PP
Proceso de Exploración de Conceptos
- Identificar las ideas o necesidades. | bar: Prel. AP to Prototipo des. ERI; Prototipo Evolutivo ERS
- Formular las soluciones potenciales. | bar: Prel. AP to Prototipo des. ERI; Prototipo Evolutivo ERS
- Dirigir los estudios de viabilidad. | bar: Prel. AP to Prototipo des. ERI; Prototipo Evolutivo ERS
- Planificar la transición del sistema (si se aplica). | bar: Prel. AP to Prototipo des. ERI; Prototipo Evolutivo ERS
- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: Prel. AP to Prototipo des. ERI; Prototipo Evolutivo ERS
Proceso de Asignación del Sistema
- Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo des. DEI; Prototipo Evolutivo DAS
- Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo DAS
- Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo DAS
Proceso de Análisis de Requisitos
- Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo ERS
- Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo des. ERI
- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo ERS
Proceso de Diseño
- Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo des. DEI; Prototipo Evolutivo DAS
- Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo DAS
- Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo DAS
- Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Evolutivo DAS
- Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo DAS
- Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo DAS
Proceso de Implementación e Integración
- Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo DAS to Prototipo Evolutivo C
- Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo C
- Generar el código objeto. | bar: Prototipo Evolutivo C
- Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo des. DEI; Prototipo Evolutivo DAS to Prototipo Evolutivo C
- Planificar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo DAS to Prototipo Evolutivo C
- Realizar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo C
Proceso de Instalación y Aceptación
- Planificar la instalación. | bar: Inst. y Operación IF
- Distribuir el software. | bar: Inst. y Operación IF
- Instalar el software. | bar: Inst. y Operación IF
- Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Inst. y Operación IF
- Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: Prototipo Evolutivo PP to Inst. y Operación IF
- Realizar las actualizaciones. | bar: Inst. y Operación IF
Proceso de Operación y Soporte
- Operar el sistema. | bar: Inst. y Operación OM
- Proveer de asistencia técnica y consultas. | bar: Inst. y Operación OM
- Mantener el histórico de peticiones de soporte. | bar: Inst. y Operación OM
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: Inst. y Operación OM
- Reaplicar el ciclo de vida del software. | bar: Inst. y Operación OM
Proceso de Retiro
- Notificar al usuario. | bar: Inst. y Operación R
- Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | bar: Inst. y Operación R
- Retirar el sistema. | bar: Inst. y Operación R